## PTBA 2022 CERViDA
Université de Lomé/MESR |  |  |  | Dans les délais prévus
TOGO
Dr. Coffi AHOLOU |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel janvier 2022
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2022 Y2Q1 |  |  | 2022 Y2Q2 |  |  | 2022 Y2Q3 |  |  | 2022 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé en dollar | Estimation des recettes (dollar) | Contribution du partenaire (dollar) | Responsable
|  |  | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Axe 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DLI1-DLI6 | [16 empty] | 470000
Action 1a: Opérationnalisation de l’administration du CERViDA-DOUNEDON | [16 empty] | 470000
Activité 1 : Mise en place de l’administration du CERViDA-DOUNEDON | Payer les salaires du personnel technique existant | [13 empty] | Les salaires du personnel sont payés |  | 86000
| Recruter un chauffeur | [13 empty] | Un chauffeur est recruté |  | 4000
| Recruter un assistant du coordonnateur des partenariats | [13 empty] | Un assistant du coordonnateur du partenariat est recruté | Le nombre important de partenariat que le CERViDA-DOUNEDON pourra avoir dans les prochains mois nous amene à prevoir un assistant au Coordonnateur des partenariats pour la gestion des conventions et stages | 14000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Réaliser les missions du Centre (à l'intérieur et extérieur du Togo) | [13 empty] | Les missions sont réalisées |  | 30000
| Assurer le personnel du centre | [13 empty] | Le personnel du centre est assuré |  | 6500
Activité 2 : Communication et visibilité du CERViDA-DOUNEDON | Elaborer et valider la stratégie de communication | [13 empty] | La stratégie de communication du centre est élaborée |  | 7000
| Mettre à jour régulières le site web du CERViDA-DOUNEDON | [13 empty] | Le site Web du centre est régulièrement mise à jour |  | 4000
| Créés les comptes de réseau sociaux et faire la mise à jour régulière des plateformes de médias sociaux | [13 empty] | Les comptes de réseaux sociaux sont créés, les platesformes de médias sociaux du centre sont régulièrement mise à jour
| Référencier en ligne des résultats de la recherche | [13 empty] | Les resultats de la recherche sont rendus visible
| Prendre des engagements médiatiques | [13 empty] | Les pages publicitaires dans la presse écrite sont confectionnés |  | 2000
| Produire le matériel de communication - bulletins d’information, brochures, fiches d’information, gadgets, T-Shirt, infographies,vidéos | [13 empty] | Les spots publicitaires (audio et télé) sont réalisés Les émissions (télé, radio) sont réalisées Le prospectus du centre est élaboré Le réseau téléphonique est installés |  | 30000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 3 : Installation d'un réseau internet haut débit | Installation du reseau internet haut debit | [13 empty] | Le réseau internet haut débit est disponible |  | 8500 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Abonnement au réseau internet haut débit (Connexion internet) | [13 empty] | Le réseau internet haut débit est disponible |  | 13500
Activité 4 : Renforcement de capacités du personnel du CERViDA-DOUNEDON | Renforcer les capacités du personnel en gestion financière pour les trois Centres et en gestion de projet du CERViDA-DOUNEDON | [13 empty] | 1 formation en gestion financière et 1 formation en gestion de projet sont réalisées Les capacités du personnel en gestion financière et en gestion de projet sont renforcées |  | 30000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON/CERME et CERSA | bar: 2022 Y2Q1 J to 2022 Y2Q1 M
Activité 5 : Acquérir les équipements pour le fonctionnement de CERViDA-DOUNEDON | Acquérir les consommables informatiques et fournitures ( tonner, encre, papier rames, etc.) | [13 empty] | Les consommables informatiques et fournitures, les matériels informatiques et le matériel roulant sont acquis |  | 4000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Acquérir le matériel roulant (Pick up et station wagon) | [15 empty] | 106000
| Acquérir le matériel informatique pour l'administration | [15 empty] | 62000
| Maintenir et mettre à jour le logiciel Tom2pro et autres | [13 empty] | La maintenance du logiciel Tom2po et autres est réalisée |  | 3000
Activité 6 : suivi évaluation de la gestion fudiciaires, recherches, formations du centre (audits internes et externes, rapport d’activités, les réunions du comité de pilotage, évaluation à mi-parcours et finale) | Réaliser l'audit interne | [13 empty] | L'audit interne est réalisé |  | 5000 |  |  | Auditeur interne de l'Université, CERViDA-DOUNEDON
| Réaliser l'audit externe | [13 empty] | L'audit externe est réalisé |  | 8000 |  |  | Cabinet d'audit, CERViDA-DOUNEDON
| Tenir les réunions de coordination | [13 empty] | Les réunions de coordination sont tenues |  | 2000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON
Activité 7 : Organisation de sréunions du comité consultatif sectoriel (CCS) et d'un comité scinetifique international (CSI) | Organiser 4 réunions du Comité consultatif sectoriel (CCS) | [13 empty] | 4 réunions du CCS sont organisées |  | 4000 |  |  | CCS, CoPiL et CERViDA-DOUNEDON
| Organiser une (1) réunion du Comité Scientifique International (CSI) | [13 empty] | 1 réunion du CSI est organisée |  | 10000 |  |  | CSI, CoPiL et CERViDA-DOUNEDON
Activité 8 : Fonctionnement du matériel roulant (entretiens, réparations, carburant assurance véhicule) et autres (électricité, eau, envoie de courriers, petites réparations, etc.) | Entretenir et réparer des véhicules | [13 empty] | Les véhicules sont entretenus et réparés |  | 4000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON
| Acheter du carburant pour le fonctionnement, les missions au Togo et les missions de formations de courtes durée dans les pays limitrophes | [13 empty] | La quantité de carburant nécessaire pour le fonctionnement et pour les missions de formations de courtes durée est mise à la disposition du CERViDA-DOUNEDON |  | 20500 |  |  | CERViDA-DOUNEDON
| Autres éléments du fonctionnement (électricité, eau, courrier, frais bancaires, etc) | [13 empty] | Les autres élément du fonctionnement sont assurés |  | 6000
Axe 2 : EXCELLENCE DANS LA FORMATION DLI 3-4 | [16 empty] | 502800 | 15000
Action 2 a: Accompagnement des Masters existants | [16 empty] | 28000
Activité 1 : Soutien aux activités pédagogiques de terrain | Location du bus | [13 empty] | 2 sorties pédagogiques sont réalisées dans de bonnes conditions |  | 8000 |  |  | CERViDA DOUNEDON
| Réaliser deux sorties pédagogiques (assurance accident des étudiants hébergement, etc) | [15 empty] | 20000
Action 2b : Création du Master professionnel du CERVIDA-DOUNEDON | [16 empty] | 98000
Activité 1 : Choix de la thématique du Master professionnel du CERViDA-DOUNEDON | Inventaire des thématiques en lien avec les prospectives territoriales et planifications urbaines | [13 empty] | L'inventaire des thématiques en lien avec prospectives territoriales et la planification urbaine est réalisé |  |  |  |  | CERVIDA-DOUNEDON
| Sélection de la thématique du master (la thématique devra déboucher sur le titre du master) | [13 empty] | Une thématique est choisie
Activité 2 : Choix de la maquette du Master professionnel du CERViDA-DOUNEDON | Elaboration de la maquette | [13 empty] | Les UE de formation sont validées
| Validation de la maquette | [13 empty] | Validation de la maquette |  | 8000
Activité 3 : Missions des enseignements du Master du CERViDA-DOUNEDON | Missions des enseignements et vacataires | [13 empty] | Les missions sont réalisées et le enseignements du Master sont dispensés |  | 40000
Activité 4 : Renforcement de capacités des enseignants permanents et vacataires | Identifier les besoins de renforcement des enseignants | [13 empty] | Les besoins en renforcement capacités et formateurs sont identifiés, |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Former 5 enseignants et vacataires | [13 empty] | La capacité de 5 enseignants sont renforcées |  | 50000
Action 2 c: Sélection et accompagnement des étudiants pour les masters | [16 empty] | 117500
Activité 1 : Sélection des étudiants (en 2021 nous avons reçu 190 dossiers ) | Lancer l'appel à candidatures (traduction des avis d'appel à candidature) | [13 empty] | L’appel à candidature est traduit et lancé |  | 500 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Réceptionner les candidatures | [13 empty] | Les candidatures sont reçues |  | 0
| Mettre en place du jury | [13 empty] | Le jury de sélection est mis en place |  | 0
| Sélectionner les candidats (une retraite est organisée pour la selection) | [13 empty] | L’étude de dossier est réalisée et les étudiants en Master du CERViDA-DOUNEDON sont sélectionnés |  | 10000
| Publier les résultats de sélection | [13 empty] | Les résultats sont publiés |  | 0
Activité 2 : Octroi de bourses aux étudiants bénéficiaires | Elaborer les critères de sélection | [13 empty] | La liste des critères d’attribution de bourses est élaborée |  |  |  |  | CERVIDA-DOUNEDON, UL
| Attribuer les frais de recherche à 11 à étudiants du Master accompagné | [13 empty] | Les frais de recherche sont attribuées aux étudiants du master accompagnés |  | 14000
| Attribuer 13 bourses du CERViDA-DOUNEDON (allocation, logement , Inscription, voyage, assurance maladie) | [13 empty] | Les bourses sont octroyées aux étudiants bénéficiaires |  | 42000
Activité 3 : Suivi pédagogique des étudiants boursiers et non boursiers | Suivre (points) les thèses et les mémoires des étudiants | [13 empty] | Les points de thèses sont réalisés et les mémoires des étuduants sont suivis |  | 10000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON + UL
Activité 4 : Stages d’immersion aux étudiants sélectionnés | Constituer la liste des structures d’accueil pour les stages | [13 empty] | La liste des structures d’accueil pour les stages est disponible |  | - |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Signer des accords de partenariat avec les structures d’accueil | [13 empty] | Les accords de partenariat avec les structures d’accueil sont signés |  | 0
| Dérouler 90 stages d'immersion | [13 empty] | 90 étudiants ont effectué les stages d'immersion |  | 41000
Action 2 d : Mise en place d’un système d’évaluation des formations | [16 empty] | 7000
Activité 1 : Auto évaluation des formations du CERViDA-DOUNEDON | Réaliser les enquêtes de satisfaction et d'insersion professionnelle | [13 empty] | Les résultats des enquêtes de satisfaction et d'insersion professionnelle sont disponibles |  | 6000
| Réalisation des enquêtes étudiants sur les activités du CERViDA-DOUNEDON | [13 empty] | Les résultats des enquêtes des étudiants sur les activités du CERViDA-DOUNEDON sont disponibles |  | 1000
Action 2e: Équipement de la salle multimédia en matériels informatiques et logiciels de gestion urbaine | [16 empty] | 100800
Activité 1: Équipement de la salle multimédia en matériels informatiques et logiciels de gestion urbaine | Acquérir les équipements de la salle multimédia en matériels informatiques | [13 empty] | Les équipements de la salle multimédia en matériels informatiques |  | 40800 |  |  | CERViDA-DOUNEDON + Partenaires
| Acquérir les logiciels de gestion urbaine | [13 empty] | Les logiciels de gestion urbaines sont acquis |  | 50000
Activité 2 : Abonnements aux ressources numériques, bases de données, ouvrages, etc. | S'abonner aux ressources numériques, base de données | [13 empty] | Les ressources numériques (revues, etc.), les bases de données, les ouvrages, etc. en lien avec la thématique du CERViDA-DOUNEDON sont disponibles |  | 10000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Action 2 f: Amélioration de la formation doctorale | [16 empty] | 141500
Activité 1 : Recrutement des doctorants | Publier l'appel à candidature (Traduction des avis en anglais) | [13 empty] | Les publications sont émises |  | 500 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Sélectionner les candidats (Retraite pour la selection présidé par un membre du conseil scientifique international) | [13 empty] | Les candidats sont sélectionnés |  | 9000
Activité 2 : Financement des bourses de doctorat | Octroyer 19 bourses (Allocation, logement, voyage, Inscription, Assurance maladie) aux doctorants | [13 empty] | Les bourses sont octroyées aux doctorants |  | 132000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Action 2.g: Mise en place des formations continues / courte durée | [16 empty] | 10000 | 15000
Activité 1 : Identification, sélection des thèmes de formation et organisation des formations continues/courtes durées | Diffuser les offres de formation continue / courte durée | [13 empty] | Les offres de formations sont diffusées |  | 0 |  |  | CERViDA-DOUNEDON
| Dérouler une formation continue | [13 empty] | 1 formation continue est déroulée |  | 10000 | 15000
AXE 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE DLI5 | [16 empty] | 319500
Action 3a: Préparation de la recherche | [16 empty] | 75500
Activité 1 : Renforcement des structures de recherche du CERViDA-DOUNEDON | Identificer les besoins | [13 empty] | Les structures de recherche de CERViDA-DOUNEDON sont renforcés |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Dérouler le marché d'acquisition des équipements | [15 empty] | 0
| Réceptionner les équipements de recherche et d'application du CERViDA-DOUNEDON | [15 empty] | 37500
Activité 2 : Renforcement des structures de recherche des partenaires | Identifier les besoins | [13 empty] | Les structures de recherche des partenaires du CERViDA-DOUNEDON sont renforcés |  |  |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Acquérir les équipements de recherche aux partenaires
| Réceptionner les équipements de recherche aux partenaires du CERViDA-DOUNEDON | [15 empty] | 18000
Activité 3 : Lancement des appels à projets de recherches | Identifier les thèmes de recherches | [13 empty] | Les projets de recherches sont sélectionnés |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Chosir les thèmes porteurs | [15 empty] | 0
| Lancer les appels à projets | [15 empty] | 0
| Constituer le jury international de sélection | [15 empty] | 0
| Sélectionner les projets (Atelier) avec les membres de Conseil Scientique International (CSI) | [15 empty] | 20000
Action 3b: Animation et mise en œuvre de la recherche | [16 empty] | 175000
Activité 1 : Soutien aux équipes de recherches sélectionnées | Mettre en œuvre les projets retenus | [13 empty] | Les projets retenus sont mis en oeuvre |  | 100000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Présenter et évaluer les résultats avec l'implication du CSI | [13 empty] | Les résultats sont présentés et évalués |  | 25000
| Valider les projets de recherche avec l'implication du CSI | [13 empty] | Les projets de recherche sont validés |  | 10000
Activité 2 : Participation du CERViDA-DOUNEDON aux appels à projets (acquisition de compétences pour répondre à des appels et pour répondre à des appels et pour le montage des dossiers | Renforcer les capacités en montage de projets nationaux et internationaux | [13 empty] | Les capacités pour le montage des projets sont renforcés |  | 16000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Identifier les appels à projets nationaux et internationaux | [13 empty] | Les appels à projets sont identifiés |  | 0
| Elaborer les dossiers de candidature | [13 empty] | Les dossiers de soumission élaborés |  | 0
| Participer aux appels à candidature | [13 empty] | Les candidatures sont soumis |  | 0
Activité 3 : Production des publications scientifiques | Traduir 30 manuscrits | [13 empty] | 30 manuscrits sont traduits et publiés |  | 4000 |  |  | CERViDA-DOUNEDON + Partenaires
| Publier 30 manuscrits (organiser un atelier de redaction des manuscrits) | [15 empty] | 20000
Action 3c: Soutien à la recherche doctorale | [16 empty] | 69000
Activité 1 : Renforcement des aptitudes à la recherche et orientation méthodologique | Renforcer les aptitudes à la recherche et orientation méthodologique (4 cours de méthodologies pour 41 doctorants) | [13 empty] | Les aptitudes des doctorants sont renforcées dans la recherche et l’orientation méthodologique |  | 8000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 2 : Equipement spécifiques des doctorants (ordinateurs) | Identifier les besions | [13 empty] | Les équipements sont disponibles |  | 0 |  |  | Direction CERViIDA-DOUNEDON
| Dérouler le marché d'acquisition des équipements | [15 empty] | 0
| Réceptionner les équipements | [15 empty] | 50000
| Répartitionner les équipements | [15 empty] | 0
Activité 3 : Soutien aux stages en entreprise | Soutenir les stages en entreprise pour 85 étudiants | [13 empty] | 85 stages sont soutenus |  | 11000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
AXE 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT DLI2-DLI4 | [16 empty] | 157000
Action 4a: Valorisation des activités de recherche et entreprenariat | [16 empty] | 118000
Activité 1 : Appui à la création d’un observatoire de gestion urbaine | Inventorier les données | [13 empty] | Les données existantes sur les villes sont inventoriées et analysées ; La synthèse de l’utilisation des données existantes est réalisée ; Le scénario pour la constitution d’un observatoire de gestion urbaine est élaboré L’observatoire de gestion urbaine est créée. |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON + Partenaires
| Synthèse de l'utilisation des données | [15 empty] | 0
Appuyer à l'élaboration du scénario d'utilisation
| Appuyer à la création de l'observatoire de gestion urbain | [15 empty] | 40000
| Activité de veille sur la gestion urbaine | [18 empty] | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 2 : Organisation des journées entreprises (company days conférences et forum sur les villes durables) | Identifier les experts en entrepreneuriat | [13 empty] | Les journées des entreprises sont organisées |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Identifier les entreprises | [15 empty] | 0
| Dérouler les journées, conférences, forum | [15 empty] | 40000
Activité 3 : Renforcement des capacités en entreprenariat et en valorisation des produits de la recherche-innovation | Identifier les experts | [13 empty] | Les capacités des enseignants et des partenaires sont renforcées en entreprenariat et en valorisation des produits de recherche-innovation |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Identifier les enseignants et des partenaires | [15 empty] | 0
| Organiser les séminaires | [15 empty] | 20000
Activité 4 : Soutien aux stages en entreprise pour les enseignants du CERViDA-DOUNEDON y compris l'amélioration de l'anglais | Identifier les entreprises pouvant accueillir des enseignants en stage | [13 empty] | Les entreprises pouvant accueillir les enseignants en stage sont identifiées |  | 0 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Négocier les stages auprès des entrepries | [13 empty] | Les stages sont négociés auprès des entreprises |  | 0
| Tenir les stages | [13 empty] | Les stages sont réalisés |  | 18000
Action 4b:Valorisation des activités de recherche et internationalisation | [16 empty] | 39000
Activité 1 : Soutien à la participation aux activités scientifiques internationales des enseignants-chercheurs et des doctorants du CERViDA-DOUNEDON | Identifier les manifestations scientifiques internationales | [13 empty] | Les enseignants-chercheurs et des doctorants du CERViDA-DOUNEDON sont soutenus pour la participation aux activités scientifiques internationales |  |  |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON, Enseignants chercheurs et doctorants
| Identification des enseignants chercheurs et doctorants devant prendre part aux manifestations scientifiques internationales | [13 empty] | Les enseignants chercheurs et doctorants devant prendre part aux manifestations scientifiques internationales sont identifiés |  | 0
| Participation de 5 enseignants chercheurs et doctorants dont les résumés sont acceptés | [13 empty] | 5 enseignants chercheurs et doctorants dont les résumés sont acceptés ont participé aux manifestations scientifiques |  | 20000
Activité 3 : Création d'une revue scientifique internationale sur les villes durables | Choix du support | [13 empty] | La revue scientifique internationale sur les villes durables est créée |  | 3000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON + Partenaires
Lancement de l'appel à contribution
| Sélection des soumissions | [15 empty] | 4000
| Publication | [15 empty] | 12000
AXE : 5 INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHES DLI4 | [16 empty] | 721000
Action 5a: Renforcement des infrastructures du CERViDA-DOUNEDON | [16 empty] | 721000
Activité 1 : Développement des plans, réalisation des études techniques et d’impact environnemental et social pour la construction du bâtiment du CERViDA-DOUNEDON | Développer et finaliser le DAO du projet choisi y compris les études techniques et d’impact environnemental et social | [13 empty] | Le DAO du projet choisi y compris les études techniques et d'impact sont développés et finalisés |  | 42000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
Activité 2 : Construction et équipement du bâtiment du CERViDA-DOUNEDON | Démarrer les travaux de construction | Appui à l'organisation du concours et à la sélection du lauréat | [12 empty] | Les travaux ont démarré et le suivi-contrôle est réalisé |  | 600000 |  |  | Direction CERViDA-DOUNEDON
| Suivre et contrôler les travaux | [15 empty] | 79000
| Lancer le marché d'équipement du centre | [13 empty] | Le marché est lancé et l'attributaire sélectionné |  | 0
Note on Q5: Schenineda: If the addition of an activité or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus
Note on R14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pensez vous que cela soit suffisant pour une stratégie avec toute l assistance technique necessaire. Merci de clarifier.
Note on B22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de personnel? de formation prevues?
Note on A30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de reunions?
Note on B38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de sorties prevues?
Note on A45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de missions d'enseignements et de formations prevues?
Note on R46: CERSA: A revoir après
Note on B54: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien d'etudiants?
Note on B56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: N y a t il pas de bourses pour les doctorats ?
Note on B59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de stages prevus
Note on R59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ca inclut quoi comme dépense ?
Note on B70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ok donc ignorer le commentaire en haut.
Note on R70: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: semble trop elevé? pensez vous assurer une soutenabilité dans ce cadre? Quelles sont les sous compositions de la partie frais de recerhche pour la bourse doctorale? Reply: et aussi preciser le nombre de doctorants prevus
Note on P73: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de formations?
Note on B88: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: il faudrait indiquer ulterieurement comment les résultats des projets de recehrche soutenus contribueront a l atteinte d objectifs ou d'ambitions du centre.
Note on P88: CERSA: Aa mettre dans le commentaires du document
Note on P95: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien?
Note on B98: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de doctorants et de formation prevues?
Note on B103: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: combien de stages?
Note on R123: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: serait il suffisant ce montant si ca doit integrer les billets d avion et sejour a l hotel si les participants ne sont pas pris en charge ? Veiller a cela pour eviter une fabiel planification.
Note on B131: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cela veut dire vous pensez receptionner le tout cette année. Excellent si Oui ?
Note on B133: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: quel est le montant previsionnel ?

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2022-CERViDA-DOUNEDON
500
| COMPOSANTES | USD | F CFA | %
1 | GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT | 470000 | 235000000 | 21.66%
2 | EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION | 502800 | 251400000 | 23.17%
3 | EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE | 319500 | 159750000 | 14.72%
4 | IMPACT DE DEVELOPPEMENT | 157000 | 78500000 | 7.234%
5 | INFRASTRUCTURE PEDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE | 721000 | 360500000 | 33.22%
6 | TOTAL | 2170300 | 1085150000 | 100%